参考資料１

「神奈川県手話推進計画」の令和２年度（５年度目）取組状況について

| 施策 |  | 実施内容 |
| --- | --- | --- |
| １ 手話の普及 |  |  |
|  | (1) 県民への手話の講習等を拡充し、手話に対する理解促進 | ○ 市町村と連携した県民向け手話講習会の開催 ・横須賀市が後援する手話講習会に県が講師を派遣、派遣費用を負担（１市開催） ○新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、市町村の予定事業は軒並み中止 |
|  | (2) 各種広報を充実し、手話の普及啓発の推進 | ○ 手話推進計画リーフレットを庁舎公開などのイベント等で配布予定であったが、庁舎公開や手話普及推進イベントが中止。配布希望があった場合に随時配布 〇 手話による映画「咲む」についてかなチャンTV（県庁News ）で紹介 |
|  | (3) イベント等を活用した手話の普及等の推進 | ○ 手話普及推進イベント中止 〇 市町村で開催しているイベントと連携（横須賀市） |
| ２ 手話に関する教育及び学習の振興 |  |  |
|  | (1) 児童・生徒の学びを充実 | ○ 教育現場での学習教材の作成、提供 ・ 学習教材「手話を楽しく学ぼう！」（リーフレット）を県内公立小学校４年生、中学校１年生、県立高校等１年生に配付 ・ 動画「手話を楽しく学ぼう！」をホームページ上に掲載し配信 |
|  | (2) 教員向けの手話研修を充実 | ○ 教員向けに手話研修を実施 ＜基本研修＞ 「初任者研修講座（高等学校・特別支援学校の教諭、養護教諭）」について、宿泊研修を机上研修に変更し、手話動画視聴と資料提供により実施。（受講対象者490人） 「初任者研修講座（特別支援学校）」の中で、県立平塚ろう学校教員の模範授業を実施。126人が受講 （「５年経験者研修講座（全校種）」、「中堅教諭等資質向上研修講座（全校種）」については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合研修が中止または机上研修になり未実施） ＜指定研修＞ 「特別支援学級新担当教員研修講座」の中で障害種別の６講座の一つとして「聴覚障害のある児童・生徒の理解と指導」を設定し、机上研修として、所属校で実施。５人が受講 ＜自己研鑽のための研修＞ 「聴覚障害者理解のための研修講座～手話などの情報保障や支援～」を実施。24人が受講 〇 指導資料「小学校・中学校における手話に関する取組事例集」の作成・Web掲載 〇 指導資料「高等学校における手話に関する取組事例集」を作成・配付 〇 啓発資料（「５月は手話月間です」）の配付 〇 教職員対象手話講演会の開催 〇 各校における研修会実施に係る講師派遣費用（補助）の再配当 |
|  | (3) 手話を学ぶためのしくみを充実 | ○ 手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」を手話講習会や手話サークルに配布するため、１万１千部増刷（平成28年度より累計67,000部発行） ○ 県民がいつでも手話を学びやすいように、手話学習用動画を配信 〇 かなチャンTV「手話でおはなし（動物編、会話編、挨拶編）」配信 〇 聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業の実施 ・交流会スタッフ研修及び手話交流会「しゅわまる」 計７回実施 |
| ３ 手話を使用しやすい環境の整備 |  |  |
|  | (1) 日常生活において手話を使用できる機会の充実 | ○ 県機関におけるタブレット端末を活用した手話通訳を実施 ・ 合同庁舎等10ヶ所でタブレット端末を活用した手話通訳を実施 ○ 事業者による手話講習会の開催 ・ 令和３年２月末時点で、５団体開催 ・ 絵本の手話での読み聞かせは実績なし ○ 県職員向け手話講習会の開催は中止 ・ 前期は手話学習用冊子と動画の紹介、後期は手話研修テキストと動画の紹介 〇 県民意見反映手続きに係る手話の対応 ・ 県計画へのパブリックコメントについて、手話を撮影・録画したＤＶＤでの意見受け付け ・ 保健福祉関係の計画等についてパブリックコメント実施に係る手話動画を作成周知 ○ 知事定例記者会見の手話付き動画の県ホームページの掲載 |
|  | (2) 非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備を促進 | ○ 救急用・医療機関用コミュニケーションボードの周知 〇 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ろう者が帰国者・接触者外来等を受診する際の遠隔手話サービスの提供 |
|  | (3) 手話通訳者の計画的な養成 | ○ 手話通訳者養成講習会、要約筆記者養成講習会、手話通訳者指導者養成研修会及び盲ろう者通訳・介助員養成講習会の開催 ・ 令和２年度修了(認定)者数 手話通訳者18人、要約筆記者0人、盲ろう者通訳・介助員0人 〇 意思疎通支援担当者研修会の開催 令和３年２月17日開催 |
|  | (4) 手話通訳者が派遣される機会等を拡充 | ○ 県主催イベント等に手話通訳者を配置（各所属にて実施。地域福祉課が再配当した事業 4事業） |

「神奈川県手話推進計画」の令和３年度（６年度目）取組状況について

| 施策 |  | 実施内容 |
| --- | --- | --- |
| １ 手話の普及 |  |  |
|  | (1) 県民への手話の講習等を拡充し、手話に対する理解促進 | ○ 市町村と連携した県民向け手話講習会の開催 ・秦野市、開成町、山北町が開催する手話講習会に県が講師を派遣、派遣費用を負担 （１市２町４回開催） ○新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、市町村の予定事業は軒並み中止 |
|  | (2) 各種広報を充実し、手話の普及啓発の推進 | ○ 手話推進計画リーフレットを庁舎公開などのイベント等で配布予定であったが、庁舎公開や手話普及推進イベントが中止。配布希望があった場合に随時配布 |
|  | (3) イベント等を活用した手話の普及等の推進 | ○ 手話普及推進イベント中止 〇 市町村で開催しているイベントと連携実績なし |
| ２ 手話に関する教育及び学習の振興 |  |  |
|  | (1) 児童・生徒の学びを充実 | ○ 教育現場での学習教材の作成、提供 ・ 「学習教材「手話を楽しく学ぼう！」（リーフレット）を県内公立小学校４年生、県立高校等１年生に配付した。私立小４年生、中学1年生にはホームページ掲載データを紹介 ・ 動画「手話を楽しく学ぼう！」をホームページ上に掲載し配信 |
|  | (2) 教員向けの手話研修を充実 | ＜基本研修＞ １ 「教職員対象手話講演会」を新型コロナウイルス感染拡大に伴い、研修形態をオンデマンド型に変更して実施。（対象者173名） ２ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、オンデマンド型に変更した初任者研修(小学校)において、「手話に関する取組事例集」活用チラシを机上研修参考資料としてウェブページ上で配付（対象者268名） ５年経験者研修(中学校)(対象者148名)、公立幼稚園・こども園中堅教諭等資質向上研修講座(対象者７名)にて、「手話に関する取組事例集」活用チラシを配付 ３ 「初任者研修講座（特別支援学校）」の中で、県立平塚ろう学校教員の模範授業を実施 （８月20日（金）実施 98名受講） ＜指定研修＞ ４ 「特別支援学級新担当教員研修講座」の中で障害種別の６講座の一つとして「聴覚障害のある児童・生徒の理解と指導」を設定し、県立平塚ろう学校教員による講義と実践報告を実施 （５月31日（月）実施 ７名受講） ＜自己研鑽のための研修＞ 〇 指導資料「小学校・中学校における手話に関する取組事例集」の周知 〇 指導資料「高等学校における手話に関する取組事例集」を作成・周知 〇 啓発資料（「５月は手話月間です」）をＨＰに掲載、市町村教育委員会へ周知 ○ 啓発資料（「５月は手話月間です」）の配付 ○ 総合教育センター主催の教職員対象手話講演会等を実施 |
|  | (3) 手話を学ぶためのしくみを充実 | ○ 手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」を手話講習会や手話サークルに配布（平成28年度より累計77,000部発行） ○ 手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」の増刷（10,000部） ○ 子ども向け手話学習用冊子のデータ作成・周知 ○ 県民がいつでも手話を学びやすいように、手話学習用動画を配信 〇 かなチャンＴＶ「手話でおはなし（動物編、会話編、挨拶編）」配信 〇 聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業の実施 ・交流会スタッフ研修の実施 ・手話交流会「しゅわまる」 5月から原則月2回、計19回実施予定 ・しゅわまる活動報告会開催（令和４年3月26日） |
| ３ 手話を使用しやすい環境の整備 |  |  |
|  | (1) 日常生活において手話を使用できる機会の充実 | ○ 県機関における二次元バーコードを利用した手話通訳を実施 令和３年度から、二次元バーコード（ＱＲコード）を活用した遠隔手話通訳サービスに変更し、県内の主要な出先機関にサービスの案内板を配布し、サービスが可能な県機関を拡大 また、関係機関と調整の上、令和３年12月から、県警察署などでも利用可能とした。 ○ 事業者等による手話講習会の開催 ・ 県民・事業者の行う手話講習会へ手話講師を派遣 17件（11事業者）実施予定 ・ 若い世代、多世代への働きかけのため、幼稚園や保育園の行う絵本を活用した手話講習会（読み聞かせ）へ手話講師を派遣（４件（２団体）実施） ○ 県職員向け手話講習会を下半期に開催（1回、それ以降は中止） （上半期は庁内掲示板による机上研修の実施） ○ 局内職員向け手話講習会を２セット（1セット3日間）開催 〇 県民意見反映手続きに係る手話の対応 ・ 県計画へのパブリックコメントについて、手話を撮影・録画したＤＶＤでの意見受付 ・ 保健福祉関係の計画についてパブリックコメント実施に係る手話動画を作成（計5本） ○ 知事定例記者会見の手話付き動画の県ホームページの掲載 |
|  | (2) 非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備を促進 | ○ 救急用・医療機関用コミュニケーションボードの周知 〇 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、ろう者が医療機関等を受診する際の、遠隔手話通訳サービスの利用ができるよう体制を整備し、サービスを提供 （主要な発熱外来、神奈川モデル認定医療機関向けにサービス案内板を配布） |
|  | (3) 手話通訳者の計画的な養成 | 〇 令和３年度修了(認定)者数 手話通訳者（認定者）11人（R3.5月認定）※R4.3新規認定予定あり 要約筆記者手書き4人、ＰＣ6人（R3.9認定） 盲ろう者通訳・介助員17人（R3.12修了） 〇 意思疎通支援担当者研修会の開催 令和３年10月27日（手話通訳者）、令和４年２月16日（要約筆記者） |
|  | (4) 手話通訳者が派遣される機会等を拡充 | ○ 県主催イベント等に手話通訳者を配置（各所属にて実施。地域福祉課が再配当した事業 ５事業） |

「神奈川県手話推進計画」の令和４年度（７年度目）取組状況について

| 施策 |  | 実施内容 |
| --- | --- | --- |
| １ 手話の普及 |  |  |
|  | (1) 県民への手話の講習等を拡充し、手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進 | ○ 県内各地で、市町村と連携した県民向け手話講習会・絵本の読み聞かせの開催 （５市１０回実施） ○ 手話普及推進イベント開催 延べ3,000人が参加 （令和４年12月４日（日）場所：横浜クイーンズスクエア） 〇 高校生対象「聴覚障がいを理解する講座」 令和４年９月17日実施 参加者40人 ○ 企業向けの手話講習会開催（再掲） 〇 企業からの依頼を受け、企業向けコミュニケーション支援研修を実施 （１企業１回 参加15人） 〇 県内ハローワーク、市役所、障がい者就労支援関係機関等計31か所を巡回し、企業向けコミュニケーション支援研修の周知を実施（６月～８月） 〇 民間企業と聴覚障がいに関する懇談を実施（３企業） |
|  | (2) 子どもたちの学びの中での手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進（再掲） | （再掲のため省略） |
|  | (3) 各種広報を充実し、手話の普及啓発の推進 | ○ 改定手話推進計画リーフレットを作成（９月）し、手話イベントや手話講習会で配布 ○ 手話言語の国際デーに合わせて、手話のＰＲのため、県庁のライトアップ等を実施（９月） ○ 上記ライトアップに合わせて、県のたよりや県のSNS等で周知 〇 防災時の手話に関する動画（かなチャンTV）作成、周知の実施（知事室と連携した取組） |
|  | (4) イベント等を活用して、地域と連携しながら、手話の普及等の推進 | ○ 手話普及推進イベントを開催（再掲） 令和４年12月４日（日）場所：横浜クイーンズスクエア ○ 市町村開催のイベントとの連携（２市との連携） |
| ２ 手話に関する教育及び学習の振興 |  |  |
|  | (1) 子どもたちの学びの中での手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進 | 〇 新入生用に「学習教材『手話を楽しく学ぼう！』」（リーフレット）を作成し、県立高等学校及び県立中等教育学校の授業等で活用できるように配付するとともに、神奈川県のホームページ「手話に関する情報」に掲載 また、同教材を県内公立小学校４年生、県内特別支援学校小学部４年生に配付し、中学１年生にホームページ掲載データを紹介 ○ 授業等での活用を促進するため、手話学習動画をホームページ「手話に関する情報」で配信 ○ 手話による絵本の読み聞かせの実施（5回(4事業者)実施） ○ 令和４年度「手話の取組強化月間」における取組報告をもとに、「令和４年度県立高等学校・県立中等教育学校における手話に関する取組事例集」の作成・配付 ○ 子ども向け手話学習用冊子データの周知、冊子印刷、配布 |
|  | (2) ろう児及び保護者に対する乳幼児期からの手話の習得機会の提供、支援 | ○ しゅわまるにおけるろう児への手話獲得機会の提供及びろう児とその保護者への支援 （計18回開催） また、活動報告会を3月18日に開催 ○ 各学校において、必要に応じて個別教育計画に沿って手話等のコミュニケーション指導を行った。 ○ 県聴覚障害者福祉センターの乳幼児支援 乳幼児相談 687件 乳幼児支援 延409人 ○ 乳幼児相談では、ろう児や保護者が初めて手話を学ぶための支援を相談の中で実施。ろうの教員による手話単語の動画を作成し、オンデマンドでも配信することで、家庭でも視聴可能とした。乳幼児相談として、個別相談、グループ相談、行事を実施。また、地域の保育園、幼稚園への巡回相談を実施。 ○ しゅわまるについて、早期支援実施機関やその他関係機関への周知（適宜実施） ○ 聴覚障がい児の早期支援体制の確保に向け、庁内会議（７月・３月）及び政令・中核市との会議（８月）開催 ○ 神奈川県聴覚障がい児早期支援体制整備推進協議会の設置及び開催（11月・３月） ○ 聴覚障がい児支援の中核機能の設置（12月～） ・相談支援 35件 ・家族教室 １回（２月）７家族14人参加 ・保育園・幼稚園等の職員向け研修の実施 1回（３月） |
|  | (3) 教員向けの手話研修を充実 | ○ 教員向けに手話研修の実施 ・ ５月の手話月間における「初任者研修(高等学校、特別支援学校)」、「新規採用教員研修（幼稚園）」、「５年経験者研修（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、栄養教諭）」において、「手話に関する取組事例集」紹介チラシを配付（対象者1,332名）。 ・「教職員対象手話講演会」実施月を総合教育センター手話月間とし、「15年経験者研修（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、養護教諭）」「中堅教諭等資質向上研修（幼稚園）」「新採用学校栄養職員研修」「学校栄養職員10年経験者研修」「教職員対象手話講演会」において、「手話に関する取組事例集」紹介チラシを配付（対象者682人） ・ 「特別支援学級新担当教員研修講座」の中で障害種別の選択内容として「NISE学びラボ」コンテンツからの受講を設定し、聴覚障害教育概論及び聴覚障害コースのコンテンツによる研修を実施 ・ 「初任者研修講座（特別支援学校）」の中で、県立平塚ろう学校教員の模範授業を実施 ・「初任者研修講座（高等学校、特別支援学校）」の中で、体験活動「手話を学ぼう」を実施 ○ 県立高等学校及び県立中等教育学校対象の第１回教育課程説明会（校長対象、副校長又は教頭対象、総括教諭対象）において、手話の取組強化月間に係る啓発を行い、各学校から手話の取組強化月間報告書を収集した。 ○ 令和４年度「手話の取組強化月間」に係る「取組報告書」の作成依頼の過程で、「令和３年度県立高等学校・県立中等教育学校における手話に関する取組事例集」を紹介し、啓発を行った。 ○ 県立高等学校及び県立中等教育学校の新入生用に作成した「学習教材『手話を楽しく学ぼう！』」（リーフレット）を啓発資料として配付 ○ 啓発資料（「５月は手話月間です」）をＨＰに掲載し、市町村教育委員会へ周知 ○ ろう教員が手話アドバイザーとして、新転任の教員の授業を参観し、授業での手話表現、幼児・児童・生徒の手話表現の読み取りなど、指導力向上に向けた助言を行った。 ○ 手話アドバイザーが、手話に関わる様々なテーマで動画を作成し、校内配信システムを活用して、教職員が日常的に視聴することができるようにした。 |
|  | (4) 手話を学ぶためのしくみを充実 | ○ 学習用手話冊子の増刷、配布（10,000部増刷） ○ 子ども向け手話学習用冊子データの周知、冊子印刷、配布（再掲） ○ 学習用動画の周知 ○ 手話講習会、絵本の読み聞かせの実績についてホームページに掲載 |
| ３ 手話を使用しやすい環境の整備 |  |  |
|  | (1) 日常生活・社会生活において、手話により情報を取得し、手話が使用される機会の充実 | ○ 民間事業者等での手話講習会の開催（31回実施（25事業者）） ○ 県職員向け手話講習会の開催 （上半期（７月）、下半期（11月）にそれぞれ３回ずつ、計６回開催） ○ 手話グループ支援 入門 全８回ｺｰｽ（5月～8月）／初級 全８回ｺｰｽ（8月～10月） 中級 全８回ｺｰｽ（11月～３月） ○ パブリックコメントでの手話による意見提出への対応（９計画等実施） ○ 知事記者会見・議会中継等での手話通訳者配置 ○ 改定手話推進計画について、動画での情報提供 ○ 県機関での遠隔手話通訳サービスの実施 （県出先機関及び県警察の一部の機関） ○ 県聴覚障害者福祉センターホームページでの手話動画による生活関連情報等の提供 （動画配信番組数 381番組） ○ 県聴覚障害者福祉センターでの手話を挿入したＤＶＤ制作及び貸出し （DVD貸出件数 885本） |
|  | (2) 自然災害や感染症拡大時などの非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備を促進 | ○ 救急用・医療機関用コミュニケーションボードの周知 ○ 新型コロナウイルス感染症に係る２次元コードによる遠隔手話サービスの実施 ○ 防災時の手話に関する動画（かなチャンTV）作成、周知の実施（知事室と連携した取組）（再掲） |
|  | (3) 手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員などろう者や盲ろう者等の社会参加に欠かせない専門人材の計画的な養成等 | ○ 手話通訳者養成講習会 ・通訳Ⅰ 【R3開始】R4.10修了 修了者12人 【R4開始】R5.1 開講 受講者11人 ・通訳Ⅱ・Ⅲ【R3開始】R4.11修了 修了者14人 【R4開始】R4.11 開講 受講者10人 ○ 盲ろう者通訳・介助員養成講習会 令和４年９月～12月開催 修了者数 20人 ○ 手話通訳者現任研修 手話通訳者新人研修会 年間６回(５回実施済) 手話通訳者技術研修会 年間14回 延328人受講 手話通訳者研修会 ３回 受講者 延124人 ○ 盲ろう者通訳・介助員現任研修 令和４年９月～令和５年３月 年間10回 ○ 手話通訳者指導者養成研修 令和４年12月～令和５年３月 実施 ○ 市町村意思疎通支援担当者会議の開催（３月） ○ 市町村意思疎通支援担当者研修会の実施（12月・２月） |
|  | (4) 手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等が派遣される機会等を拡充 | ○ 県事業への手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等の派遣 ○ 市町村、民間機関への手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等派遣の働きかけ ○ 市町村意思疎通支援担当者研修会の実施（12月・２月）（再掲） ○ 市町村意思疎通支援担当者会議の開催（３月）（再掲） |

「神奈川県手話推進計画」の令和５年度（８年度目）取組状況について

| 施策 |  | 実施内容 |
| --- | --- | --- |
| １ 手話の普及 |  |  |
|  | (1) 県民への手話の講習等を拡充し、手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進 | ○ 県内各地で、市町村と連携した県民向け手話講習会・絵本の読み聞かせの開催 （９市町村16回実施） ○ 手話普及推進イベント開催 延べ2,500人が参加 （令和５年11月26日（日）場所：アリオ橋本） ○ 企業向けの手話講習会開催（再掲） 〇 県内大学への手話講習会の案内 〇 企業向けコミュニケーション支援研修について、企業からの相談に対応（19件） 〇 民間企業と聴覚障がいに関する懇談を実施（８企業） |
|  | (2) 子どもたちの学びの中での手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進（再掲） | （再掲のため省略） |
|  | (3) 各種広報を充実し、手話の普及啓発の推進 | ○ （一部新）条例の改正概要チラシを作成し、手話推進計画リーフレットと併せて手話イベントや手話講習会等で配布するとともに手話動画も作成し、条例や計画について周知 ○ 手話言語の国際デーに合わせて、手話のＰＲのため、県庁のライトアップ等を実施（９月） ○ 上記ライトアップに合わせて、県のたよりや県のSNS等で周知 〇 （新）カナフルTV・KANAGAWA Muffinで手話特集を放送 〇 防災時の手話に関する動画（かなチャンTV）作成、周知の実施（知事室と連携した取組） |
|  | (4) イベント等を活用して、地域と連携しながら、手話の普及等の推進 | ○ 手話普及推進イベントを開催（再掲） 令和５年11月26日（日）場所：アリオ橋本 ○ 市町村開催のイベントとの連携（２市との連携） |
| ２ 手話に関する教育及び学習の振興 |  |  |
|  | (1) 子どもたちの学びの中での手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進 | 〇 新入生用に「学習教材『手話を楽しく学ぼう！』」（リーフレット）を作成し、県立高等学校及び県立中等教育学校の授業等で活用できるように配付するとともに、神奈川県のホームページ「手話に関する情報」に掲載 また、同教材を県内公立小学校４年生、県内特別支援学校小学部４年生に配付し、中学１年生にホームページ掲載データを紹介 〇 授業等での活用を促進するため、手話学習動画をホームページ「手話に関する情報」で配信 ○ 手話による絵本の読み聞かせの実施（７回実施（２月末時点）） 〇 令和５年度「手話の取組強化月間」における取組報告をもとに、「令和５年度県立高等学校・県立中等教育学校における手話に関する取組事例集」の作成し、12月にホームページに掲載。 ○ 子ども向け手話学習用冊子データの周知・増刷（2,000部増刷） |
|  | (2) ろう児及び保護者に対する乳幼児期からの手話の習得機会の提供、支援 | ○ しゅわまるにおけるろう児への手話獲得機会の提供及びろう児とその保護者への支援 （計23回開催） また、活動報告会を3月16日に開催 〇 年齢を分けた対応（０～２歳を対象とした手話交流会「しゅわまるベビークラス」の試行）や広域開催の一部実施 〇 各学校において、個別教育計画を踏まえ必要に応じて手話等のコミュニケーション指導を行った。 〇 県聴覚障害者福祉センターの乳幼児支援 乳幼児相談 582件 乳幼児支援 延306人 〇 乳幼児相談では、個別相談やグループ相談などを行った。 〇 県立平塚ろう学校ではグループ相談の中で参加している保護者の方に対して、手話ができる教員や保護者が講師となり、季節の手話などをレクチャーする取り組みも行った。 〇 相模原中央支援学校では神奈川県聴覚障害者協会の方を講師に、月２回の保護者対象手話学習会を実施した。対象を乳幼児相談の保護者、聴覚障害教育部門としていたが、他の教育部門についても対象を拡大した。 ○ しゅわまるについて、早期支援実施機関やその他関係機関への周知（適宜実施） 〇 神奈川県聴覚障がい児早期支援体制整備推進協議会の設置及び開催（７月・11月・３月） 〇 中核機能における聴覚障がい児及びその親への支援 ・相談支援 227件 ・家族教室 12回69家族198人参加 ・保育園・幼稚園等の職員向け研修の実施 ３回 |
|  | (3) 教員向けの手話研修を充実 | ○ 教員向けに手話研修の実施 ・ 「教職員対象手話講演会」実施月を総合教育センター手話月間とし、今年度は12月を総合教育センター手話月間とした。 ・ ５月の手話月間及び12月の総合教育センター手話月間における研修において、「手話に関する取組事例集」紹介チラシを配付した。 ５月「初任者研修(高等学校、特別支援学校)」、「新規採用教員研修（幼稚園）」、「５年経験者研修（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、栄養教諭）」、「15年経験者研修（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、養護教諭）」 12月「教職員対象手話講演会」、「学校栄養職員研修（新採用、10年経験者）」、「新規採用教員研修（幼稚園）」、「中堅研修（幼稚園）」、「幼保こ小連携研修講座」 ・ 「特別支援学級新担当教員研修講座」の中で、障害種別の選択内容として「NISE学びラボ」コンテンツからの受講を設定し、聴覚障害教育概論及び聴覚障害コースのコンテンツによる研修を実施した。（４月10日～５月31日の期間に実施） ・「初任者研修講座（高等学校、特別支援学校、養護教諭）」の中で、体験活動「手話を学ぼう」を実施した。（６月８日・15日に実施） ・「初任者研修講座（特別支援学校）」の中で、県立平塚ろう学校教員の模範授業を実施した。 ○ 県立高等学校及び県立中等教育学校対象の第１回教育課程説明会（校長対象、副校長又は教頭対象、総括教諭対象）において、手話の取組強化月間に係る啓発を行い、各学校から手話の取組強化月間報告書を収集した。 ○ 令和５年度「手話の取組強化月間」に係る「取組報告書」の作成依頼の過程で、「令和４年度県立高等学校・県立中等教育学校における手話に関する取組事例集」を紹介し、啓発を図った。 ○ 県立高等学校及び県立中等教育学校の新入生用に作成する「学習教材『手話を楽しく学ぼう！』」（リーフレット）を啓発資料として配付した。 〇 啓発資料（「５月は手話月間です」）をＨＰに掲載し、市町村教育委員会へ周知した。 〇 ろう教員が手話アドバイザーとして、新転任の教員の授業を参観し、授業での手話表現、幼児・児童・生徒の手話表現の読み取りなど、指導力向上に向けた助言を行った。 〇 手話アドバイザーが、手話に関わる様々なテーマで動画を作成し、幼児・児童・生徒、保護者、教職員が日常的に視聴することができるようにした。 ○ ろう・難聴の教員が講師となり、校内の職員対象に「手話学習会」等を実施し、手話に関する理解力向上を図った。 |
|  | (4) 手話を学ぶためのしくみを充実 | ○ 学習用手話冊子の増刷、配布（11,000部増刷） ○ 子ども向け手話学習用冊子データの周知、冊子印刷、配布（再掲） ○ 学習用動画の周知 ○ 手話講習会、絵本の読み聞かせの実績についてホームページに掲載 |
| ３ 手話を使用しやすい環境の整備 |  |  |
|  | (1) 日常生活・社会生活において、手話により情報を取得し、手話が使用される機会の充実 | ○ 民間事業者等での手話講習会の開催（17回実施（２月末現在）） ○ 県職員向け手話講習会の開催 （上半期（７月）、下半期（２月）にそれぞれ３回ずつ、計６回開催） 〇 コミュニケーショングループ支援 ・第1期 5月～10月 ・第2期 10月～2月 ○ パブリックコメントでの手話による意見提出への対応（11計画等実施） ○ 知事記者会見・議会中継等での手話通訳者配置 ○ 改定手話推進計画について、動画での情報提供 ○ 県機関での遠隔手話通訳サービスの実施 （県出先機関及び県警察の一部の機関） 〇 県聴覚障害者福祉センターホームページでの手話動画による生活関連情報等の提供 （動画配信番組数 431番組） 〇 県聴覚障害者福祉センターでの手話を挿入したＤＶＤ制作及び貸出し （DVD貸出件数 1,382本） |
|  | (2) 自然災害や感染症拡大時などの非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備を促進 | ○ 救急用・医療機関用コミュニケーションボードの周知 〇 （新）災害用コミュニケーションボードの作成 ○ 新型コロナウイルス感染症に係る２次元コードによる遠隔手話サービスの実施 〇 防災時の手話に関する動画（かなチャンTV）作成、周知の実施（知事室と連携した取組）（再掲） |
|  | (3) 手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員などろう者や盲ろう者等の社会参加に欠かせない専門人材の計画的な養成等 | 〇 手話通訳者養成講習会 ・通訳Ⅰ 【R4開始】R5.10修了 修了者11人 【R5開始】R6.1 開講 受講者13人 ・通訳Ⅱ・Ⅲ【R4開始】R5.11修了 修了者10人 【R5開始】R5.11 開講 受講者11人 〇 盲ろう者通訳・介助員養成講習会 令和5年９月～12月開催 修了者数 26人 〇 手話通訳者現任研修 手話通訳者新人研修会 年間６回(６回実施済) 手話通訳者技術研修会 年間13回 延380人受講 手話通訳者研修会 年間３回 受講者 延123人 〇 盲ろう者通訳・介助員現任研修 令和5年7月～令和6年2月 年間９回 〇 手話通訳者指導者養成研修 令和5年8月～令和6年３月 実施 〇 市町村意思疎通支援担当者会議の開催（３月） 〇 市町村意思疎通支援担当者研修会の実施（10月・２月） |
|  | (4) 手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等が派遣される機会等を拡充 | ○ 県事業への手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等の派遣 ○ 市町村、民間機関への手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等派遣の働きかけ 〇 市町村意思疎通支援担当者研修会の実施（10月・２月）（再掲） 〇 市町村意思疎通支援担当者会議の開催（３月）（再掲） |

「神奈川県手話推進計画」の令和６年度（９年度目）取組状況について

| 施策 |  | 実施内容 |
| --- | --- | --- |
| １ 手話の普及 |  |  |
|  | (1) 県民への手話の講習等を拡充し、手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進 | ○ 県内各地で、市町村と連携した県民向け手話講習会・絵本の読み聞かせの開催 （８市町村10回実施） ○ 手話普及推進イベント開催 延べ2,300人が参加 （令和６年11月23日（土祝）場所：アリオ橋本） ○ 企業向けの手話講習会開催（再掲） ○ 県内大学への手話講習会の案内 ● 企業向けコミュニケーション支援研修について、企業からの相談に対応（44件） ○ 商工連情報誌「なるほど神奈川」（11月号）に手話講習会の周知を行った。 ○ 包括連携協定を締結している横浜市立大学に手話普及推進イベント内容を説明し、協力依頼を行った。 ○ デフリンピックの機運醸成に合わせたろう者に対する理解促進の取組として、デフリンピックの選手等の出演する動画の作成 ○ 作成した動画を手話言語の国際デーに合わせYouTubeインストリーム広告やトレインビジョン、県主催イベント等で活用し、ろう者に対する理解促進を図った。 |
|  | (2) 子どもたちの学びの中での手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進（再掲） | （再掲のため省略） |
|  | (3) 各種広報を充実し、手話の普及啓発の推進 | ○ 令和４年度に作成した改定計画リーフレットを、各種県イベントや手話講習会で配布 ○ 手話言語の国際デーに合わせて、県庁を青色にライトアップするとともに、県のほか22市町でライトアップや手話に関する講演会などを開催（９月） ○ 上記ライトアップに合わせて、県のたよりや県のSNS等で周知 ○ LIGHT UP KANAGAWA」（知事出演ラジオ）で手話普及推進イベントについて周知 ○ 作成した動画を手話言語の国際デーに合わせYouTubeインストリーム広告やトレインビジョン、県主催イベント等で活用し、ろう者に対する理解促進を図った。（再掲） |
|  | (4) イベント等を活用して、地域と連携しながら、手話の普及等の推進 | ○ 手話普及推進イベントを開催（再掲） 令和６年11月23日（土祝）場所：アリオ橋本 ○ 市町村（横須賀市）開催のイベントで手話講習会を実施 |
| ２ 手話に関する教育及び学習の振興 |  |  |
|  | (1) 子どもたちの学びの中での手話やろう者、盲ろう者等に対する理解促進 | ● 新入生用に「学習教材『手話を楽しく学ぼう！』」（リーフレット）を作成し、県立高等学校及び県立中等教育学校の授業等で活用できるように配付するとともに、神奈川県のホームページ「手話に関する情報」に掲載 また、同教材を県内公立小学校４年生、県内特別支援学校小学部４年生に配付し、中学１年生にホームページ掲載データを紹介 ● 授業等での活用を促進するため、手話学習動画をホームページ「手話に関する情報」で配信 ○ 手話による絵本の読み聞かせの実施（９回実施） ● 令和５年度「手話の取組強化月間」における取組報告をもとに、「令和５年度県立高等学校・県立中等教育学校における手話に関する取組事例集」の作成し、12月にホームページに掲載。 ○ 子ども向け手話学習用冊子データの周知・増刷（5,000部増刷） |
|  | (2) ろう児及び保護者に対する乳幼児期からの手話の習得機会の提供、支援 | ○ しゅわまるにおけるろう児への手話獲得機会の提供及びろう児とその保護者への支援 （計61回開催） また、活動報告会を3月15日に開催 ○ 年齢を分けた対応（０～２歳を対象とした手話交流会「しゅわまるベビークラス」の試行）や広域開催の一部実施 ● 各学校において、個別教育計画を踏まえ必要に応じて手話等のコミュニケーション指導を行った。 ● 県聴覚障害者福祉センターの乳幼児支援 乳幼児相談 451件 乳幼児支援 延299人 ● 乳幼児相談では、個別相談やグループ相談などを行った。 ● 県立平塚ろう学校ではグループ相談の中で参加している保護者の方に対して、手話ができる教員や保護者が講師となり、季節の手話などをレクチャーする取り組みも行った。 ● 相模原中央支援学校では神奈川県聴覚障害者協会の方を講師に、月２回の保護者対象手話学習会を実施した。乳幼児相談では、手話カードを作成し、幼稚園、保育園巡回時に渡し、手話の紹介をした。 ○ しゅわまるについて、早期支援実施機関やその他関係機関への周知（適宜実施） ● 神奈川県聴覚障がい児早期支援体制整備推進協議会の設置及び開催（７月・３月） ● 中核機能における聴覚障がい児及びその親への支援 ・相談支援 235件 ・家族教室 32回94家族251人参加 ・保育園・幼稚園等の職員向け研修の実施 ５回 |
|  | (3) 教員向けの手話研修を充実 | ● 教員向けに手話研修の実施 ・ 「教職員対象手話講演会」実施月を総合教育センター手話月間とし、今年度は12月を総合教育センター手話月間とした。 ・ ５月の手話月間及び12月の総合教育センター手話月間における研修において、「手話に関する取組事例集」紹介チラシを配付した。 ５月「初任者研修(高等学校、特別支援学校)」、「新規採用教員研修（幼稚園）」、「５年経験者研修（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、栄養教諭）」、「15年経験者研修（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、養護教諭）」 12月「教職員対象手話講演会」、「学校栄養職員研修（新採用、10年経験者）」、「新規採用教員研修（幼稚園）」、「中堅研修（幼稚園）」、「幼保こ小連携研修講座」 ・ 「特別支援学級新担当教員研修講座」の中で、障害種別の選択内容として「NISE学びラボ」コンテンツからの受講を設定し、聴覚障害教育概論及び聴覚障害コースのコンテンツによる研修を実施した。（５月13日～６月７日の期間に実施） ・「初任者研修講座（高等学校、特別支援学校）」、「新採用養護教諭研修講座（小学校、中学校、高等学校・中等教育学校、特別支援学校）」の中で、体験活動「手話を学ぼう」を実施した。（６月６日・13日に実施） ・「初任者研修講座（特別支援学校）」の中で、県立平塚ろう学校教員の模範授業を実施した。 ● 県立高等学校及び県立中等教育学校対象の第１回教育課程説明会（校長対象、副校長又は教頭対象、総括教諭対象）において、手話の取組強化月間に係る啓発を行い、各学校から手話の取組強化月間報告書を収集した。 ● 令和６年度「手話の取組強化月間」に係る「取組報告書」の作成依頼の過程で、「令和５年度県立高等学校・県立中等教育学校における手話に関する取組事例集」を紹介し、啓発を図った。 ● 県立高等学校及び県立中等教育学校の新入生用に作成する「学習教材『手話を楽しく学ぼう！』」（リーフレット）を啓発資料として配付した。 ● 啓発資料（「５月は手話月間です」）をＨＰに掲載し、市町村教育委員会へ周知した。 ● ろう教員が手話アドバイザーとして、新転任の教員の授業を参観し、授業での手話表現、幼児・児童・生徒の手話表現の読み取りなどの助言に継続して取り組み、指導力の向上につながった。 ● 手話アドバイザーが、手話に関わる様々なテーマで動画を作成し、幼児・児童・生徒、保護者、教職員が日常的に校内のモニターで視聴することができるようにした。 ● ろう・難聴の教員が講師となり、校内の職員対象に「手話カフェ」等を実施し、手話に関する相談や技能向上を図るとともに、ろう文化への理解を深める取り組みを実践した。（年間６回実施） |
|  | (4) 手話を学ぶためのしくみを充実 | ○ 学習用手話冊子の増刷、配布（11,000部増刷） ○ 子ども向け手話学習用冊子データの周知、冊子印刷、配布（再掲） ○ 学習用動画の周知 ○ 手話講習会、絵本の読み聞かせの実績についてホームページに掲載 |
| ３ 手話を使用しやすい環境の整備 |  |  |
|  | (1) 日常生活・社会生活において、手話により情報を取得し、手話が使用される機会の充実 | ○ 民間事業者等での手話講習会の開催（25回実施） ○ 県職員向け手話講習会の開催 （下半期（１月、２月）にそれぞれ１回ずつ、計２回開催） ● コミュニケーショングループ支援 ・第1期 5月～10月 ・第2期 10月～2月 ○ パブリックコメントでの手話による意見提出への対応（５計画実施） ● 知事記者会見・議会中継等での手話通訳者配置 ○ 改定手話推進計画について、動画での情報提供 ○ 県機関での遠隔手話通訳サービスの実施 （県出先機関及び県警察の一部の機関） ● 県聴覚障害者福祉センターホームページでの手話動画による生活関連情報等の提供 （動画配信番組数 478番組） ○ 県聴覚障害者福祉センターでの手話を挿入したＤＶＤ制作及び貸出し （DVD貸出件数 1,707本） |
|  | (2) 自然災害や感染症拡大時などの非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備を促進 | ○ 救急用・医療機関用コミュニケーションボードの周知 ○ 災害用コミュニケーションボードについても記者発表等で新たに周知 ○ 新型コロナウイルス感染症に係る２次元コードによる遠隔手話サービスの実施 ○ 医療機関での遠隔手話通訳サービスの対象を新型コロナウイルス感染症だけでなく、感染症法上の１～３類及び５類に拡大 |
|  | (3) 手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員などろう者や盲ろう者等の社会参加に欠かせない専門人材の計画的な養成等 | ● 手話通訳者養成講習会 ・通訳Ⅰ 【R5開始】R6.11修了 修了者12人 【R6開始】R7.1 開講 受講者16人 ・通訳Ⅱ・Ⅲ【R5開始】R6.12修了 修了者11人 【R6開始】R6.12 開講 受講者11人 ● 要約筆記者の養成 【R5開始】R6.1修了 修了者32人 【R6開始】R7.1 修了 修了者28人 ● 盲ろう者通訳・介助員養成講習会 R6.12修了 修了者21人 ● 手話通訳者現任研修 手話通訳者新人研修会 年間６回 手話通訳者技術研修会 年間13回 延343人受講 手話通訳者研修会 年間３回 ● 盲ろう者通訳・介助員現任研修 令和６年10月～令和７年３月 年間９回 ● 手話通訳者指導者養成研修 令和６年10月～令和７年３月 実施 ● 市町村意思疎通支援担当者会議の開催（２月） ● 市町村意思疎通支援担当者研修会の実施（11月・２月） |
|  | (4) 手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等が派遣される機会等を拡充 | ○ 県事業への手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等の派遣 ○ 市町村、民間機関への手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等派遣の働きかけ ● 市町村意思疎通支援担当者研修会の実施（11月・２月）（再掲） ● 市町村意思疎通支援担当者会議の開催（２月）（再掲） |