## S造 (特例あり)
建築基準法第12条第5項に基づく（工事監理・工事状況）報告書
－鉄骨造－ | [5 empty] | 中間検査 ・ 完了検査
|  |  |  | （検査の特例（建築基準法第7条の5）が適用される建築物※１） |  | 平成 年 月 日
(報告先)
神奈川県建築主事
下記の建築物等は建築基準関係規定に適合して施工され、構造上安全であることを確認しましたので、 次のとおり（工事監理・工事状況）に係る結果を報告します。
鉄骨造【 完了検査 】チェックシート(様式)
報告者 |  | 【氏名】
【住所】
建築物概要 |  | 【構造】 【階数】 地上 階 地下 階 【延べ面積】 ㎡ 【高さ】 ｍ
建築場所
確認済証 |  | 【確認済証番号】 第 号 【交付年月日】平成 年 月 日
【計画変更確認済証番号】 第 号 【交付年月日】平成 年 月 日
建築主 |  | 【氏名】
【住所】
工事監理者 |  | 【資格】 ( )建築士 ( )登録第００００００号
【氏名】
【建築士事務所名】
【建築士事務所登録】( )建築士事務所( )知事登録第 号
【所在地】 【電話番号】
工事施工者 |  | 【氏名】
【営業所名(※)】 【建設業の許可】（ ）第 号
【所在地】 【電話番号】
※ 営業所とは、本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう(建設業法第3条第1項)。
検査項目※2 |  |  | a 検査内容・判定基準等 |  | ｂ 検査・確認結果
|  |  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | ｂ-1 工事施工者記入欄 | ｂ-2 工事監理者記入欄 | b-3 照合結果
|  |  | 左記の検査項目に対応する建築基準法令の規定に基づく検査の内容を示す。 | 検査の内容に対応する建築基準法の規定の条項を示す。 | Ａ:目視検査 | Ａ: 目視による立会い確認 | (注) 検査・確認結果の法適合について、適,否の該当するものを工事監理者（工事監理者を設置しない場合は工事施工者等）が丸で囲む。
[5 empty] | Ｂ：計測検査 | Ｂ：計測による立会い確認
[5 empty] | Ｃ：協力業者の行った工事に対する受入れ検査結果を報告書等によって確認 | Ｃ：施工計画書・計測記録確認報告書等による確認
[5 empty] | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを検査又は確認した。 | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを確認した。
[5 empty] | (注) A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を作成、確認したものに○印をつける | (注) A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を確認したものに○印をつける
１ 全体共通事項 | 1.3 建築物の外観・形状・寸法 |  | ①柱，はり，壁，床版の位置・スパン寸法・階高の確認 | 令第3章第6節 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②コールドジョイント、ジャンカ、かぶり厚不足等の施工不良がないことを確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③Exp.Jの位置、離隔寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 1.4 使用建築材料の品質 |  | ①鉄筋の品質（JIS規格、大臣認定）の確認 | 法第37条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②コンクリートの品質（JIS規格、大臣認定）の確認（※プレキャストコンクリートを除く） | 法第37条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認 | 令第74条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 各部材共通 |  | 鉄筋のかぶり厚さの確認 | 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
２ 基礎・地盤 | 2.1 設計地盤の確認 |  | 支持地盤の位置，種類，支持力等の確認 地盤調査計画 □有 □無 | 令第38条 令第93条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 2.2 基礎・基礎ぐいの種類，配筋 |  | ①基礎の種類，基礎ぐいの工法，長さ，径，位置 | 令第38条 令第73条 令第77条の2 令第78条 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②偏心による補強等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③基礎フーチング、底版の寸法，主筋の径，本数，位置，定着等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ④場所打ちコンクリートくいの主筋等の径・本数・位置・定着等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 2.3 基礎ばり |  | ①基礎ばりの断面寸法，主筋及びあばら筋（径，本数，位置）、定着方法，継手工法（種別、位置、長さ） | 令第38条 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
３ 鉄骨工事Ⅰ | 使用建築材料の品質 (鉄骨造の工事部分の鉄筋、コンクリート及び鋼材等) |  | ①鋼材・高力ボルト等の品質(JIS規格適合又は大臣認定内容)の確認 | 法第37条 令第90条 令第92条の２ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ② 鋼材等の許容応力度等 | 令第90条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
検査項目※2 |  |  | a 検査内容・判定基準等 |  | ｂ 検査・確認結果
|  |  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | ｂ-1 工事施工者記入欄 | ｂ-2 工事監理者記入欄 | b-3 照合結果
４ 鉄骨工事Ⅱ・工場製作 | 4.1 製作工場の選定 |  | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力があること | 令第67条 令第90条 令第92条 規則第1条の3 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
(1)大臣認定工場
(2)(1)以外の工場
| 4..2 使用建築材料の品質 |  | 使用した溶接材料の規格と鋼材の組合せの適否 | 法第37条 令第67条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 4.3組立精度の確認（参考：ＪＡＳＳ６付則６鉄骨精度検査基準） |  | 開先角度,ルート面,ルートｷﾞｬｯﾌﾟ､食い違い等組み立て時の鉄骨の精度 | 令第67条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 4.4 製品検査１（鉄骨部材の寸法・精度測定） |  | 鉄骨部材の寸法精度（参考：ＪＡＳＳ６付則６鉄骨精度検査基準） | 令第67条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 4.5 高力ボルト接合部の処理 |  | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理，ボルト孔の径・ピッチ・縁端距離等 | 令第67条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 4.6 製品検査２ （溶接接合部の品質） （参考：ＪＡＳＳ６付則６鉄骨精度検査基準、ＵＴ規準、突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査･補強マニュアル） |  | ①溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接・すみ肉溶接) | 令第67条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②溶接接合部の内部欠陥、寸法・精度・表面欠陥 ・内部欠陥・ダイアフラムとフランジのずれ・突合せ継手の食違い・アンダーカット ・われ外観検査及び超音波探傷検査の結果確認 | 令第67条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
５ 鉄骨工事Ⅲ・現場工事 | 5.1部材 | 5.1.1 部材の配置 | 柱、はり、ブレース、床版等の配置 | 令第69条 令第3章第5節 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  | 5.1.2 部材の寸法・形状 | 柱、はり、ブレース、床版等の寸法・形状 | 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  | 5.1.3 建て方精度 | 架構の建方精度（参考６付則６鉄骨精度検査基準） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 5.2 高力ボルト接合部 (採用した高力ボルト形式について記述すること。) | 5.2.1 トルシア形高力ボルト | ①現場受け入れ検査（トルク係数値確認・導入張力確認試験）実施状況の確認 | 令第92条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ② ボルトの本数,スプライス数,摩擦接合面の確認 | 令第92条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③ボルトの径,孔径,中心距離,縁端距離の確認 | 令第67条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ④締付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態）の確認 | 令第92条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
検査項目※2 |  |  | a 検査内容・判定基準等 |  | ｂ 検査・確認結果
|  |  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | ｂ-1 工事施工者記入欄 | ｂ-2 工事監理者記入欄 | b-3 照合結果
５ 鉄骨工事Ⅲ・現場工事 | 5.2 高力ボルト接合部 (採用した高力ボルト形式について記述すること。) | 5.2.2 高力六角ボルト | ①締め付け機器の調整,現場受け入れ検査（導入張力確認試験）実施状況の確認 | 令第92条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②ボルトの本数,スプライス数,摩擦接合面の確認 | 令第92条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③ボルトの径,孔径,中心距離,縁端距離の確認 | 令第67条 令第92条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ④締付け状態の確認（肌すき・マーキングの状態）の確認 | 令第92条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 5.3現場溶接接合部 (※構造耐力上主要な部分に現場溶接がある場合に記入すること) | 5.3.1 現場溶接部分の外観・形状寸法 | ①現場溶接部の部位（確認図書との照合） | 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接） | 令第92条 第96条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③溶接接合部の内部欠陥、寸法・精度・表面欠陥 ・内部欠陥 ・ダイアフラムとフランジのずれ ・突合せ継手の食違い ・アンダーカット ・われ | 令第67条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  | 5.3.2 現場溶接部分組立精度 | 開先角度,ルート面,ルートギャップ,食い違い等組み立て時の鉄骨の精度 | 令第67条 令第92条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  | 5.3.3 現場溶接部の製品検査 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考：ＪＡＳＳ６付則６鉄骨精度検査基準ＵＴ規準注７） | 令第67条 令第92条 令第96条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 5.4 ブレース接合部 |  | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等の確認 | 令第67条 令第69条 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 5.5柱の脚部の構造方法 (採用した柱脚工法について記述すること。) | 5.5.1 共通 | 柱脚接合工法と仕様の確認（確認添付図書との照合） | 令第66条 令第3章8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  | 5.5.2 認定柱脚 | 柱脚接合工法と仕様の確認（確認添付図書との照合） | 令第66条 令第3章8節認定・評定等内容 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  | 5.5.3 露出形式 | ①アンカーボルトの均等な配置の確認 | 令第66条 令第3章8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②座金の使用,ナットの戻り止め措置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③アンカーボルトの定着長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ④柱の最下階の断面積に対するアンカーボルトの全断面積の割合の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ⑤ベースプレートの厚さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ⑥アンカーボルトの径,孔径,縁端距離の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ⑦アンカーボルトの締め付け状態の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
検査項目※2 |  |  | a 検査内容・判定基準等 |  | ｂ 検査・確認結果
|  |  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | ｂ-1 工事施工者記入欄 | ｂ-2 工事監理者記入欄 | b-3 照合結果
５ 鉄骨工事Ⅲ・現場工事 | 5.5柱の脚部の構造方法 (採用した柱脚工法について記述すること。) | 5.5.4 根巻き形式 | ①根巻き部分の高さの確認 | 令第66条 令第3章8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②巻き部分の立上り主筋の本数及びその頂部のかぎ状加工の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③立上り主筋の定着長さ（根巻き部分・基礎）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ④根巻き部分の帯筋（令77②③）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  | 5.5.5 埋込み形式 | ①柱の埋込み深さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②側柱・隅柱のＵ字形補強筋等による補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ③埋込み部分の鉄骨のかぶり厚さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 5.6 床スラブ接合部 |  | ①床構造の形式（合成スラブ） | 令第77条の２ 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
|  |  | ②床版配筋、シャーコネクター（頭付きスタッド等）の施工状況・検査結果の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
| 5.7 帳壁等の接合部 |  | 緊結金物の取付け状況の確認 | 令第39条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
６その他 | 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法に適合していることの確認 |  | 令第80条の3 | 令第80条の3 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 ・ 否
７ 添付書類等
８ 考察 |  |  | 工事施工者 |  | 工事監理者
施工管理
工事監理 の考察
完了検査結果
不具合についての対応、施工の全体的な状況の評価等
備考
※1 法第6条の3第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物（認定型式関連）については、法第7条の5による特例が適用される部分以外の部分について「特例なし」のチェックシートを記入して提出して下さい（本チェックシートの提出は不要です）。
※2 本チェックシートにおける検査項目の番号は「建築構造審査・検査要領－実務編 検査マニュアル－2012年版」（日本建築行政会議編集）第Ⅱ部第2章「鉄骨造」の項目番号に対応しています。具体的な検査内容や記入方法については同マニュアルを参考とすることができます。