## RC造擁壁
建築基準法第12条第5項に基づく（工事監理・工事状況）報告書
－工作物（鉄筋コンクリート造擁壁）－ | [5 empty] | 完了検査
平成 年 月 日
(報告先)
神奈川県建築主事
下記の建築物等は建築基準関係規定に適合して施工され、構造上安全であることを確認しましたので、 次のとおり（工事監理・工事状況）に係る結果を報告します。
報告者（※1） | 【氏名】 |  |  |  |  | 印
【住所】
工作物の概要 | 【構造】 【高さ】 ｍ
築造場所
確認済証 | 【確認済証番号】 号 【交付年月日】平成 年 月 日
【計画変更確認済証番号】 第 号 【交付年月日】平成 年 月 日
築造主 | 【氏名】
【住所】
工事監理者 | 【氏名】 |  |  |  | b 検査・確認結果の記入者
| 【建築士事務所名】 |  |  |  | 【役職】
| 【所在地】 【電話番号】 |  |  |  | 【氏名】
工事施工者 | 【氏名】 |  |  |  | b 検査・確認結果の記入者
| 【営業所名(※)】 |  |  |  | 【役職】
| 【所在地】 【電話番号】 |  |  |  | 【氏名】
※1 報告者は原則として工事監理者又は工事施工者とすること。
※2 営業所とは、本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう(建設業法第3条第1項)。
建築確認に要した図書と照合した結果、変更が □ ありません。
建築確認に要した図書と照合した結果、変更が □ あります。 |  |  |  | １ 確認図書との不整合部分の有無 (□有 □無)
２ 計画変更確認の有無 (□有 □無)
３ 軽微な変更の有無 (□有 □無)
検査項目 |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
|  | 左記検査項目に対応する建築基準法令の規定に基づく検査の内容を示す。 | 検査内容に対応する建築基準法令の規定の該当条項を示す。 | Ａ：目視検査 | Ａ: 目視による立会い確認 |  | (注) 検査・確認結果の法適合について、適,否の該当するものを工事監理者（工事監理者を設置しない場合は工事施工者等）が丸で囲む。
|  |  |  | Ｂ：計測検査 | Ｂ：計測等による立会い確認
|  |  |  | Ｃ：協力業者の行った工事に対する受入れ検査結果を報告書等によって確認 | Ｃ：施工計画等・計測記録確認報告書等による確認
|  |  |  | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを検査又は確認した。 | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを確認した。
|  |  |  | (注) A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を作成、確認したものに○印をつける | (注) A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を確認したものに○印をつける
１ 全体共通事項 | 1.1 敷地の状況・配置の確認 | 配置、敷地の高低差、がけ、近接又は接合する建築物又は工作物の状況確認（多段擁壁の有無等） | 法第44条 法第88条 令第138条 令第142条 県条例第3条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録、計測記録の作成 | ・自主検査記録等による確認
|  |  |  | ・ | ・
| 1.2 外観・形状・寸法 | ①擁壁の各部の位置、寸法 | 令第3章第6節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・測定記録の作成 | ・測定記録による確認
|  | ②コールドジョイント、ジャンカ、かぶり厚不足等の施工不良がないことを確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
| 1.3 使用建築材料の品質 | ①鉄筋の品質（JIS規格、大臣認定）の確認 | 法第37条 令第142条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・材料検査記録の作成 | ・材料検査記録による確認
|  | ②コンクリートの品質（JIS規格、大臣認定）の確認（※プレキャストコンクリートを除く） | 法第37条 令第142条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・フレッシュコンクリートの品質管理記録の作成 | ・フレッシュコンクリートの品質管理記録による確認
|  |  |  | □塩化物量 | ・
検査者：
サンプル数：
試験結果：
□アルカリ骨材反応性試験
検査者：
サンプル数：
試験結果：
検査項目 |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
１ 全体共通事項 | 1.4 使用建築材料の品質 | ③コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認 | 令第74条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造体コンクリートの圧縮強度の検査記録の作成 | ・構造体コンクリートの圧縮強度試験成績書による確認
|  |  |  | 検査者： | ・
サンプル数：
試験結果：
| 1.5 各部材共通 | かぶり厚さの確認 | 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・測定記録の作成 | ・測定記録による確認
| 1.6 擁壁の水抜穴 | 水抜き穴の寸法、位置の確認 | 令第142条第1項 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の指示・承認 | ・自主検査記録による確認
| 1.7 裏面の排水処理 | 排水処理方法の確認 □砂利等 □透水マット | 令第142条第1項 平12建告第1449号 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の指示・承認 | ・自主検査記録による確認
| 1.8 特殊な擁壁 | 宅造法令第14条による大臣認定等の内容に適合していることを確認 | 令第142条第1項 平12建告第1449号 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の指示・承認 | ・自主検査記録による確認
２ 地盤・基礎 | 2.1 設計地盤の確認 | 支持地盤の位置，種類，支持力等の確認 地盤調査計画 | 令第38条 令第93条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  | □有 □無 |  | ・立会い確認記録の作成 | ・立会い確認記録による確認
|  | 地盤改良の有無の確認 |  | ・ | ・
| 2.2 基礎ぐいの種類，配筋 | ①基礎の種類，基礎ぐいの工法，長さ，径，位置 | 令第38条 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
|  | ②場所打ちコンクリートくいの主筋等の径・本数・位置・定着等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
３ 底版（つま先版・かかと版） | 3.1 底版・かかと版配筋 | ①版厚さと支持条件，寸法，鉄筋の種類・径・間隔、位置の確認 | 令第77条の2 平12建告第1449号 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②主筋配置（短辺・長辺、上端・下端）の確認 | 平12建告第1449号 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 3.2 定着，重ね継手 | ①定着長さと方法（縦壁への定着等） | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ③継手の位置と長さの確認 | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
４ 縦壁 | 4.1 壁筋 | ①壁厚，鉄筋の径，ピッチ，位置の確認 | 平12建告第1449号 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 4.2 定着・重ね継手 | ①定着確認（底版への定着、隅角部の定着等） | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②重ね継手の位置と長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・ 配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
５ その他の検査項目 | 5.1 ガス圧接継手 | 等級・仕様と圧接部の形状，ずれの確認 | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工方法等計画書等の内容と照合 | ・施工方法等計画書等との照合による確認
|  |  |  | ・外観検査記録の作成 | ・外観検査記録による確認
|  |  |  | ・検査記録（引張試験・超音波探傷試験）の作成 | ・検査記録（引張試験・超音波探傷試験）による確認
検査者：
資格：
サンプル数：
試験結果：
| 5.2 特殊鉄筋継手 | 特殊鉄筋継手の仕様（認定等級等）、採用する検査(検査方法・検査箇所・検査率・合格率等)及び補強箇所の確認 | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工計画書の作成 | ・施工計画書の作成
|  |  |  | ・検査記録(外観検査・引張試験・超音波探傷試験等)の作成 | ・検査記録(外観検査・引張試験・超音波探傷試験等)の確認
| 5.3 型わく・コンクリートの施工状況 | ①型わく及び支柱の締付け，清掃状況確認 | 令第37条 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工記録の作成 | ・施工記録による確認
|  | ②打ち込み欠陥部等の断面欠損の処理，型わく等木片撤去補修確認 | 令第37条 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
|  | ③コンクリート打設後の養生 | 令第75条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・コンクリート工事施工記録の作成 | ・コンクリート工事施工記録による確認
６ 添付書類等
７ 考察 |  | 工事施工者 |  | 工事監理者
施工管理
工事監理 の考察
完了検査結果
不具合についての対応、施工の全体的な状況の評価等