## リスク分担
(様式８－７－２）
８－７－２ リスクへの対応②(リスク分担一覧表）
| 項目 | リスクの種類 |  | リスクの内容 | № | リスク分担者名 （※具体的な事業者が決定している場合は事業者名を、決定していない場合は○印を記入） |  |  | 対応方法 | 保険付保※
[6 empty] | 構成員 | 構成員以外 | ＳＰＣ
| 共通 | 契約締結リスク |  | 選定事業者と契約が結べない、または契約手続きに時間がかかる場合 | 1
|  | 許認可リスク |  | 許認可の遅延 | 2
|  | 税制度リスク |  | 民間事業者の利益に関わる、既存税の税率変更によるもの、又は新税の設定によるもの | 3-1
|  |  |  | 外形標準課税の導入によるもの、又はその税率の変更によるもの | 3-2
|  | 社会リスク | 住民対応リスク | 施設の建設・調査・工事作業に関する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの | 4-1
|  |  |  | 施設の維持管理に関する住民からの反対運動・訴訟・要望に関するもの | 4-2
|  |  | 環境問題リスク | 不測の事態等により生じた、又は当初予期できなかった土壌汚染に係わるもの | 5-1
|  |  |  | 土壌汚染に関わるもの | 5-2
|  |  |  | 地盤沈下に関わるもの（整備） | 5-3
|  |  |  | 地盤沈下に関わるもの（運営） | 5-4
|  |  |  | 大気汚染・水質汚染に関わるもの | 5-5
|  |  |  | 来園者の誘導ミス等により周辺道路の交通混雑を引き起こしてしまったもの | 5-6
|  |  | 第三者賠償リスク | 騒音・振動・光・臭気等に関するもの | 6-1
|  |  |  | 施設の瑕疵や、事業の実施（施設整備・運営・維持管理）による事故に関するもの | 6-2
|  |  |  | 外部侵入者等による事故・犯罪に関するもの | 6-3
|  | デフォルトリスク（事業の延期・中止リスク） | 民間業者の責によるもの | 事業者の事業放棄・破綻や、契約違反・債務不履行によるもの | 7-1
|  |  |  | 事業者が提供するサービスの品質・利用しやすさが一定のレベルを下回った場合 | 7-2
|  |  |  | 無許可での民間事業者の交代又は主要義務の違反 | 7-3
|  |  |  | 最終期限日までに工事が完成しなかった場合 | 7-4
|  | 不可抗力 |  | 戦争・内乱・軍事紛争、生物学的汚染・化学汚染・核汚染 | 8-1
|  |  |  | 台風・風水害・天候・病害虫 | 8-2
|  |  |  | 地震 | 8-3
|  |  |  | その他自然災害 | 8-4
|  |  |  | その他不可抗力による施設の損傷等 | 8-5
| 計画･設計段階 | 計画・設計リスク | 発注者責任リスク | 工事請負契約の締結（延期等）や内容（ミス・変更等）に関するもの | 9-1
|  |  | 測量・調査リスク | 事業者が実施した測量・調査に関するもの | 9-2
|  |  | 応募リスク | 応募費用に関するもの | 9-3
|  |  | 資金調達リスク | 必要な資金の確保に関するもの | 9-4
| 建設段階 | 工事リスク | 工事遅延リスク | 工事が契約より遅延する、または完工しないリスク | 10-1
|  |  | 施工監理リスク | 施工監理に関するリスク | 10-2
|  |  | 工事費増大リスク | 県の指示によるもの以外の工事費の増大・予算超過 | 10-3
|  |  | 性能リスク | 要求仕様不適合（施工不良含む） | 10-4
|  |  | 施設損傷リスク | 使用前に工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 | 10-5
|  |  | 物価・金利リスク | インフレ・デフレ、金利の変動 | 10-6
| 展示・映像製作段階 | 製作リスク | 製作遅延リスク | 製作が契約より遅延する、または完成しないリスク | 11-1
|  |  | 性能リスク | 要求仕様不適合（施工不良含む） | 11-2
| 項目 | リスクの種類 |  | リスクの内容 | № | リスク分担者名 （※具体的な事業者が決定している場合は事業者名を、決定していない場合は○印を記入） |  |  | 対応方法 | 保険付保※
[6 empty] | 構成員 | 構成員以外 | ＳＰＣ
| 運営管理段階 | メンテナンス・リスク |  | 施設・設備のメンテナンス（計画・実施の落ち度）リスク | 12
|  | 収入減少リスク （需要リスク） |  | 需要リスク | 13-1
|  |  |  | 計画遂行リスク | 13-2
|  | コスト増大リスク |  | 予算超過、計画遂行リスク | 14-1
|  |  |  | 総人件費上昇リスク（雇用環境の変化） | 14-2
|  |  |  | 総人件費上昇リスク（法制度の変更） | 14-3
|  |  |  | 金利リスク | 14-4
|  |  |  | 物価リスク | 14-5
|  | 管理リスク （現金管理） |  | 徴収、現金管理リスク | 15-1
|  |  |  | 犯罪リスク | 15-2
|  |  |  | 未収リスク | 15-3
|  | 支払遅延リスク |  | 金利、外部委託費、料金、人件費の支払遅延リスク | 16
|  | 人事管理リスク | 勤怠管理リスク | 社員の職務怠惰リスク | 17-1
|  |  | 労務管理 | ストライキリスク | 17-2
|  |  | 雇用リスク | 募集、退職リスク | 17-3
|  | 協力者管理リスク |  |  | 18
|  | 植栽事業リスク |  | 種苗の調達、品質リスク | 19
|  | 維持管理・点検リスク |  | 栽培管理、農作物管理リスク | 20-1
|  |  |  | 建物・設備、展示映像設備の維持管理・点検リスク | 20-2
|  | リニューアルリスク |  | 技術の陳腐化、新事実の発見による陳腐化による展示のリニューアルリスク | 21-1
|  |  |  | 当初予想を著しく超える陳腐化による展示のリニューアルリスク | 21-2
|  | インタープリターリスク |  | インタープリター育成・管理リスク | 22
|  | 気づき体験事業リスク |  | 企画立案リスク | 23-1
|  |  |  | 教材の調達、品質リスク | 23-2
|  | 情報提供事業リスク |  | 情報収集リスク | 24
|  | 園芸教室・講習会・農業講座リスク |  | 講師募集、教材調達リスク | 25-1
|  |  |  | 講師手配リスク | 25-2
|  | サービス事業リスク |  | 収益リスク | 26-1
|  |  |  | 調達リスク | 26-2
|  |  |  | 委託先撤退リスク | 26-3
備考１ リスク分担者が複数いる場合は、すべての企業・法人名を記入してください。
２ ＳＰＣにとどまるリスクについては「ＳＰＣ」の欄に印をつけてください。
３ リスク分担者が決まっていないものについては空欄で構いません。
４ 維持管理・運営業務において、リスク分担する予定の者の他にバックアップサービサーの設置を想定している場合は、「対応方法」にその旨を記述し、様式8-8-3に具体的なバックアップサービサーの名前と
バックアップの方法等について記述してください。
５ リスク分担の対応方法として保険の付保を想定している場合、枠内に○印をつけ、具体的な保険内容については、様式8-7-3に記入してください。
６ リスク分担の対応方法については、できるだけ具体的に記入してください。
提案受付番号：